|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Planuojama įvykdymo data ir atsakingas žmogus\*** | **Darbai** | **Reali įvykdymo data, komentarai** |
|  | 2017.07.19D. Jurčiukonis | Komiteto susitikimas su organizatoriumi K. Alekna ir D. Kepežinsku, tikslas – supažindinti su kai kuriomis taisyklėmis, išsiaiškinti problemas, kaip skirti baudas ir kt. klausimai. | 2017.07.19 |
|  | 2017.07.22G. Paukštytė | Sudaryti galutinį šių metų komiteto darbų sąrašą (**protokole**). | 2017.07.23 |
|  | 2017.07.25G. Paukštytė | Sudaryti einamųjų darbų sąrašą prieš ir po drifto etapų, pasidalinti atsakomybės (**protokole**). | 2017.08.04 |
|  | 2017.07.25O. Dubraitė | Stebėtojų išrinkimas (prioritetas – LASF stebėtojai, tačiau galimi ir savanoriai (jų pateiktas vertinimas nebūtų neginčijamas, tačiau padėtų komitetui pastebėti varžybų trūkumus ir padėti organizatoriams juos tobulinti)) ir komiteto narių dalyvavimas likusiuose 2017 metų drifto varžybų etapuose. Jų informavimas apie ataskaitas ir vertinimo tvarką.**Rezultatas**: dalyvavo stebėtojai, komiteto nariai ir kuratorius (Telšiuose SP – Gabija, Jonas, Karolis; Kaune SP – Odeta, Egidijus, Vaiva, Jonas; Ukmergė S – Odeta, Karolis, Egidijus, Darius; Marijampolė SP – Odeta, Gabija, Egidijus, Karolis, Darius; Vilnius S – Odeta ir Darius); jų ataskaitų vertinimas ir ruošimasis kitoms varžyboms. | 2017.08.02 |
|  | 2017.07.25E. Paliulytė, E. Janavičius, G. Paukštytė | Registracijos forma (*google drive*) dėl dalyvavimo seminare apie techninius reikalavimus 2017-2018 metams. 08.10 Kaune, 18 val.Pavadinimas. Filmuotojo radimas, suderinimas.**Rezultatas**: įgyvendinta, skaidrės+video medžiaga viešai prieinama. | 2017.08.03 |
|  | 2017.07.25K Augustauskas | Galimų varžybų vadovų, technarių (Šarūnas Malinauskas, Povilas Grachauskas, Giedrius Dagilis) bei teisėjų sąrašas su preliminariomis kainomis (teisėjų komitetui ar pirmininkui Š. Liesiui, organizatoriams).**Rezultatas**: likusius etapus rekomenduotas ir pareigas ėjo technarius Egidijus; pavyko atskirti varžybų vadovo ir teisėjo pareigas kai kuriuose etapuose; patikrintos licencijos. | Išsiaiškinome individualiai, *kitam sezonui darysime sąrašą*  |
|  | 2017.07.31D. Jurčiukonis | Drifto etapų aptarimas su organizatoriumi L. Ramoška. Tikslas – supažindinti su kai kuriomis taisyklėmis, išsiaiškinti problemas, kaip skirti baudas ir kt. klausimai.**Rezultatas**: atšauktas etapas. Pavyko perkelti BDC įskaitą į Estiją ir ten dalyvavo Lietuvos vairuotojai. Suorganizuotas konkursas dėl PRO lygos VI etapo (patvirtintas naujas organizatorius MB Renkinas, etapas vyks spalio 14 d. Nemuno žiede, pagalba jam dėl vedėjų, Emilija padeda dėl kitų dalykų (dokumentai), susitikome ir kt.). | Iš dalies |
|  | 2017.08.01E. Paliulytė | Aptarti, kaip vairuotojų atstovas galėtų padėti vairuotojams, iškilus klausimams (problemoms) dėl varžybų užsienyje, sektų naujienas, informuoti (padėkos šiemet?)**Rezultatas**: Dalyvavo Emilija Estijoje, kt., savarankiškai, ruošiamės apdovanojimams; taip pat Darius veža padėką į USA | 2017.08.01 |
|  | 2017.08.09E. Janavičius | Išaiškinti reglamentų diskutuotinas normas, kad būtų išvengta klaidingo reglamentų interpretavimo.**Rezultatas**: Suorganizuotas seminaras; parašyta dėl sportinių diržų socialiniuose tinkluose; individualiai informuoti sportininkai. Kitiems metams stengiamasi išvengti spragų, ruošiant techninius reglamentus. | 2017.08.09 |
|  | 2017.08.15V. Šlėderienė | Suderinti su teisėjų komitetu susitikimą, dėl varžybų vadovų kompetencijos ir jos kėlimo (supažindinimo su baudų skyrimo taisyklėmis, pateikti jų formą, pareigomis, teisėmis ir kt.), dėl teisėjų nešališkumo, trasos teisėjų kompetencijos | *Kitiems metams; šiemet nespėjome dėl varžybų gausos, įpusėjus sezonui;* bet kaskart tikrinome asmenų licencijas |
|  | 2017.08.15G. Paukštytė | Šių metų strateginio plano papildymas | *Vis dar aiškinamės, kaip turėtų būti, kadangi ruošiama dviem metams* |
|  | 2017.08.18K.Augustauskas | Dokumentų šablonų korekcijos (papildomų nuostatų, saugos plano, stebėtojų ataskaitos ir kt., ką reikia)**Rezultatas**: kadangi buvo likę nedaug varžybų, dirbome individualiai su kiekvienų varžybų dokumentais ir jų korekcijomis. Ruošiama kitiems metams. | *Ruošiama kitiems metams visiškai kiti*, spalis |
|  | 2017.08.18V. Šlėderienė | Teisėjavimo taisyklių aprašymas (pagal FD šiemet – sportininkams aiškiai pateikti).**Rezultatas**: dar kartą padiskutavus nuspręsta šiemet nepriimti naujų, nes sezono viduryje būtų netinkamas laikas. | *Ruošiama kitiems metams* |
|  | 2017.08.20G. Paukštytė | Išrinkti ir palikti tik tinkamiausius bei efektyviausius bendravimo su vairuotojais bei organizatoriais instrumentus (Autoplius.lt drift facebook paskyra, http://drifting.lt internetinė paskyra ir t.t.). Numatyti galimybę drifto bendruomenei paprastai, oficialiai, tinkamu laiku iškelti argumentuotas problemas (problema-argumentai-galimi sprendimai), kurias komitetas galėtų apsvarstyti posėdžių metu (sportininkų atstovas arba drift@lasf.lt). | *Nuspręsti kitiems metams, pasitarus su sportininkais 10.04* |
|  | 2017.09.26D. Jurčiukonis | Preliminaraus A ir B lygos varžybų kalendoriaus pateikimas Gen. sekretorei. | Spalio 1 d. |
|  | 2017.10.01G. Paukštytė | Konkurso paskelbimas Organizatoriams dėl etapų organizavimo.**Rezultatas**: aptarta, išgrynintas galimų organizatorių sąrašas: Renkinas MB, Promo events VŠĮ (per 1000 km varžybas), Žemaičių BMV klubs, Nemuno žiedas, Edas iš Kretingos, VŠĮ Opijus ir VŠĮ D1SPORT, etapai Latvijoje, skelbsime. | *Iš dalies* |
|  | 2017.10.20O. Dubraitė | Išplėstinis susirinkimas su sporto šakos bendruomene (sportininkais, pareiškėjais ir organizatoriais) dėl būsimų reglamentų projektų. | Spalio 4 d. |
|  | 2017.10.20K.Augustauskas | SVO reikalavimų semi-pro ir street lygoms sukūrimas, nes yra tik PRO lygai | *Kuriama* |
|  | 2017.10.30O. Dubraitė | Sporto šakų reglamentų (visoms lygoms), taisyklių (jose turi būti aiškiai nurodyta, kokios lygos toje sporto šakoje yra: A, B, C, neklasifikuojamos varžybos) ir tech. reikalavimų (visų lygų) projektai, pasiūlymai SVO reglamentui pateikiami Gen. sekretorei.**Procese**: SVO taisyklės – Karolis, teisėjavimo taisyklių kūrimo derinimas su M. Kuzmarskiu, T. Simniška bei dviejų savanorių radimas, papildomi nuostatai, kurių nebūtų galima koreguoti, kas privalo juose būti (šablonai) – Emilija. | *Kuriama* |
|  | 2017.11.14E. Janavičius | Sporto šakų reglamentai, taisyklės ir tech. reikalavimai turi būti suderinti su teisėjų ir Tech. reikalavimų komitetu, suderinimas su LASF dokumentais. | *Deriname* |
|  | 2017.11.15D. Jurčiukonis | Socialiniai projektai ir sporto šakos viešinimas su LASF pagalba, apsvarstyti įvairias formas (viešinimas didėja, nes įdomūs straipsniai apie socialines akcijas, mažina drifto kaip chuliganų supratimą visuomenėje ir kt.) rėmėjų paieška, jei lieka resursų, kaip pritraukti lėšų |  |
|  | 2017.11.20O. Dubraitė | Galutinių ir komitetų pasirašytų sporto šakų reglamentų (PRO, SEMI-PRO, STREET TECH reglamentas, Teisėjavimo taisyklės, Strateginis planas), taisyklių ir tech. reikalavimų dokumentacijos pateikimas Gen. sekretorei. |  |
|  | 2017.11.25O. Dubraitė | Galutinio ir komiteto patvirtinto visų varžybų kalendoriaus pateikimas Gen. sekretorei. **PASTABA: Drifto renginių mažinimas nuo 15 iki 6-7, jungiant skirtingų lygų etapus.** | *Ruošiama* |
|  | 2017.12.01O. Dubraitė | Sporto šakos uždarymo suorganizavimas, metinės įskaitos sudarymas atsižvelgiant i el. registraciją. | *Ruošiama spalio 20 d.* |
|  | 2017.12.01O. Dubraitė | Informuoti apie artėjančius organizatorių ir sportininkų atstovo rinkimus. |  |
|  |  | Dalyvių švietimas, darant lankstinukus apie tai, ko reikia, norint dalyvauti drifto varžybose ir pan. (apie licencijas, apie taisykles, techninius reikalavimus, dalyvių galimybes save pateikti (komandos ir vairuotojo reprezentacija savo gamintais „posteriais“, apranga ir pan.?). (Drifto bendruomenės akimis dokumentų yra per daug, sunku susigaudyti, reikia švietimo) |  |